## Sheet1
Cronograma | 15-31 Março | 01-15 Abril | 15-30 Abril | 01-15 Maio | 15-30 Maio | 01-15 Junho
Revisão da literatura (Equipe) | X
Análise de similares (Suzana, Iago) |  | X
Arquitetura e configuração da plataforma (Iago, Daniel, Leo) |  | X | X
Classificação e levantamento de conteúdos (Equipe) |  | X | X
Modelagem e inserção dos dados |  |  | X | X
Desenvolvimento do ambiente do aluno |  |  |  | X | X | X
Desenvolvimento da interface do sistema |  |  |  | X | X | X
Desenvolvimento dos mecanismos de análise |  |  |  | X | X | X